## Slide 1
N.V.C. — Nutrición, Vacunas y Consultoría
Hacia dónde vamos — Plan de Consultoría
Consultoría Organizacional NVC | Abril 2026 | Confidencial

## Slide 2
Plan Estratégico · Diapositiva 2
Filosofía organizacional (propuesta)
Misión (propuesta) | Proveer nutrición, salud y asesoría técnica de calidad a productores agropecuarios y acuícolas de Michoacán, con un equipo comprometido y sistemas que garantizan confiabilidad.
Visión (propuesta) | Ser la red de distribución agropecuaria más confiable de Tierra Caliente para 2028, con 10 sucursales operando con estándares profesionales replicables.
NVC — Consultoría Organizacional | Confidencial | Abril 2026

## Slide 3
Plan Estratégico · Diapositiva 3
El plan en 4 fases
NVC — Consultoría Organizacional | Confidencial | Abril 2026

## Slide 4
Plan Estratégico · Diapositiva 4
Fase 1 — Fundamentos (Semanas 1–4)
Acción | Responsable | Estado
Diagnóstico 01 | Consultor | ✅ Completado
Entrevista Vianey y Rossy | Consultor | ✅ Completado
Manual de Funciones v1.1 | Consultor + Vianey | ✅ Borrador listo
Estructura Organizacional v1.1 | Consultor | ✅ Borrador listo
Análisis MyBusiness 2017 | Consultor | ✅ Completado
Diagnóstico 02 (financiero, legal, sistemas) | Consultor | ⏳ Por agendar
Regularización IMSS | DG + Vianey | ⏳ Pendiente
Inventario base | Vianey + Rossy | ⏳ Pendiente
NVC — Consultoría Organizacional | Confidencial | Abril 2026

## Slide 5
Plan Estratégico · Diapositiva 5
Fase 2 — Estructura (Semanas 5–8)
Entregable | Descripción
Reglamento interno | Políticas de asistencia, permisos, uniforme, sanciones
SOPs críticos | Apertura/cierre de caja, corte Z, traspaso entre sucursales, facturación
Política de crédito y cobranza | Límites, plazos, documentación, proceso de recuperación
Política de inventario | Frecuencia de conteo, responsables por sucursal, formato estándar
Manual de organización v2 | Versión validada con DG y firmada
Validación con DG | Sesión de revisión de todos los documentos
NVC — Consultoría Organizacional | Confidencial | Abril 2026

## Slide 6
Plan Estratégico · Diapositiva 6
Fase 3 — Sistemas (Semanas 9–12)
Acción | Herramienta | Costo estimado
Activar respaldo en nube MyBusiness | MyNube (MyBusiness) | $1,799/año
Estandarizar catálogo de productos | MyBusiness 2017 | $0
Dashboard gerencial semanal | Google Looker Studio | $0
Proceso de cobranza en sistema | MyBusiness | $0
Módulo de gastos adicionales (activar) | MyBusiness 2017 | $0
Evaluar actualización a v24 | MyBusiness v24 | ~$3,790 x equipo
Exportar historial 24 meses | MyBusiness | $0
NVC — Consultoría Organizacional | Confidencial | Abril 2026

## Slide 7
Plan Estratégico · Diapositiva 7
Fase 4 — Marketing y Expansión (Mes 4+)
Área | Acción
Identidad de marca | Manual de marca, uniformes, señalética unificada
Digital | Google Business, Facebook/Instagram, WhatsApp Business oficial
Purina | Plan de co-marketing con Purina (campañas regionales)
Acuicultura | Posicionamiento en mercado acuícola — ventaja diferencial
Expansión | Modelo replicable de apertura de sucursal (checklist, sistemas, personal)
NVC — Consultoría Organizacional | Confidencial | Abril 2026

## Slide 8
Plan Estratégico · Diapositiva 8
Indicadores del proyecto de consultoría
KPI | Meta | ¿Cómo medirlo?
Personal con IMSS | 100% | Verificación IMSS
Manuales validados con DG | 100% (5 documentos) | Firma del DG
Diferencia en cortes de caja | $0 diario | MyBusiness
Traspasos con errores | 0% por semana | Registro en sistema
Utilidad real vs. sistema | Conciliada mensualmente | Excel + MyBusiness
Cobranza capturada en sistema | 100% de pagos | MyBusiness
Dashboard operativo | Enviado cada viernes | Dashboard gerencial
NVC — Consultoría Organizacional | Confidencial | Abril 2026

## Slide 9
Plan Estratégico · Diapositiva 9
El objetivo final: modelo replicable
Componente | Estado actual | Estado objetivo
Manual de funciones | ⚠️ Borrador | ✅ Validado y replicable
Sistema (MyBusiness) | ⚠️ 2017, manual | ✅ v24, configurado en horas
Inventario inicial | ❌ Sin estándar | ✅ Catálogo base definido
Persona encargada | ❌ Por buscar | ✅ Perfil de reclutamiento definido
Capacitación | ❌ No existe | ✅ Manual de onboarding
Reporte al DG | ❌ Por WhatsApp | ✅ Dashboard automático
NVC — Consultoría Organizacional | Confidencial | Abril 2026

## Slide 10
Plan Estratégico · Diapositiva 10
Cronograma maestro — 12 semanas
Semana | Hito principal
1–2 | Diagnósticos, entrevistas, análisis de sistemas
3–4 | Manuales v1.1, estructura organizacional
5–6 | Reglamento interno, SOPs críticos
7–8 | Política de crédito/cobranza, validación con DG
9–10 | Activación de sistemas, dashboard gerencial
11–12 | Indicadores operativos, modelo replicable borrador
Mes 4+ | Marketing, expansión, nuevas sucursales
NVC — Consultoría Organizacional | Confidencial | Abril 2026