## Slide 1
N.V.C. — Nutrición, Vacunas y Consultoría
Resumen de Hallazgos y Plan de Acción
Consultoría Organizacional NVC | Abril 2026 | Confidencial

## Slide 2
Hallazgos · Diapositiva 2
¿Qué hemos logrado? — Estado del proyecto
Entregable | Estado | Versión
Diagnóstico 01 | ✅ Completado | v1.0
Entrevista Vianey + Rossy | ✅ Completado | 05/04/2026
Plan Estratégico | ✅ Borrador | v2.0
Estructura Organizacional | ✅ Borrador | v1.1
Manual de Funciones | ✅ Borrador | v1.1
Manual de Organización | ✅ Borrador | v1.1
Análisis MyBusiness | ✅ Completado | v2.0
Investigación Purina | ✅ Completado | v1.0
Diagnóstico 02 | ⏳ Pendiente | —
Dashboard Gerencial v1 | ⏳ Pendiente | —
Análisis inventarios/ventas | ⏳ Pendiente | —
NVC — Consultoría Organizacional | Confidencial | Abril 2026

## Slide 3
Hallazgos · Diapositiva 3
Top 12 hallazgos — Diagnóstico completo
# | Hallazgo | Prioridad
1 | DG saturado con operaciones — no puede ser estratega | 🔴 Urgente
2 | Sin organigrama ni manuales formales | 🔴 Urgente
3 | Personal sin IMSS mayoritariamente | 🔴 Urgente
4 | Gastos diarios fuera de MyBusiness — utilidad real desconocida | 🔴 Urgente
5 | 3 flujos de dinero no unificados (fiscal, no fiscal, efectivo) | 🔴 Urgente
6 | Cobranza sin certeza sistemática — depósitos sin capturar | 🔴 Urgente
7 | Traspasos entre sucursales con errores frecuentes | 🟡 Media
8 | MyBusiness 2017 desactualizado (vs. v24 actual) | 🟡 Media
9 | Respaldos locales sin copia en nube | 🟡 Media
10 | Sin misión, visión ni valores definidos | 🟡 Media
11 | Sin política de crédito documentada | 🟡 Media
NVC — Consultoría Organizacional | Confidencial | Abril 2026

## Slide 4
Hallazgos · Diapositiva 4
Los 4 riesgos que no podemos ignorar
🔴 Riesgo 1: Legal — Personal sin IMSS
▸ Cada día de operación con personal sin seguridad social es una deuda con el IMSS que crece con multas y recargos. Una inspección puede paralizar la empresa.
▸ Sin unificar los 3 flujos de dinero, el negocio no sabe realmente cuánto gana. Las decisiones de inversión se toman a ciegas.
▸ Si Vianey se va o no puede trabajar, el área administrativa colapsa. No hay proceso documentado para ninguna función crítica.
▸ No saber cuánto se ha recuperado de lo vendido a crédito es un agujero financiero. El negocio puede tener ventas altas y flujo de caja negativo.
NVC — Consultoría Organizacional | Confidencial | Abril 2026

## Slide 5
Acciones · Diapositiva 5
Acciones inmediatas — Esta semana y la próxima
Acción | Responsable | Costo | Impacto
Agendar Diagnóstico 02 con DG | Consultor + DG | $0 | Desbloquea pendientes legales y financieros
Validar manuales v1.1 con DG | DG + Vianey | $0 | Oficializa la estructura
Activar módulo de gastos adicionales en MyBusiness | Vianey | $0 | Empieza a capturar gastos diarios
Definir proceso de captura de depósitos | Vianey + Rossy | $0 | Mejora certeza de cobranza
Corregir proceso de traspasos | Vianey + Encargados | $0 | Reduce errores de inventario
Iniciar gestión de IMSS | DG + Vianey | Inversión | Cierra riesgo legal
NVC — Consultoría Organizacional | Confidencial | Abril 2026

## Slide 6
Acciones · Diapositiva 6
Diagnóstico 02 — Lo que necesitamos confirmar
Tema | Pregunta clave
Legal | ¿Cuál es el nombre legal de la empresa? ¿RFC? ¿Régimen fiscal?
RRHH | ¿Cuántos empleados sin IMSS? ¿Hay contratos firmados?
Sucursales 4 y 5 | ¿Existen? ¿Activas? ¿Con qué personal y sistema?
Finanzas | ¿Cuál es la utilidad neta mensual? ¿Hay deudas bancarias?
Caja Apatzingán | ¿Quién opera la caja si Rossy es ahora auxiliar administrativa?
Sistemas | ¿Qué tamaño tiene la BD en SQL Server? ¿Se tiene Carta Porte?
Inventario | ¿Cuándo fue el último inventario físico? ¿Qué diferencias se encontraron?
Purina | ¿Cuáles son las condiciones actuales del contrato?
NVC — Consultoría Organizacional | Confidencial | Abril 2026

## Slide 7
Acciones · Diapositiva 7
Quick wins — Qué puede estar listo en 30 días
▸ Manual de funciones v1.1 (pendiente firma DG)
▸ Estructura organizacional v1.1 (pendiente firma DG)
▸ Manual de organización v1.1 (pendiente firma DG)
▸ Análisis de MyBusiness 2017 con hallazgos
▸ Diagnóstico 02 completado
▸ Dashboard de cortes funcionando (Looker Studio)
▸ Módulo de gastos activado en MyBusiness
▸ Proceso de cobranza estandarizado
▸ Primer borrador de política de crédito
NVC — Consultoría Organizacional | Confidencial | Abril 2026

## Slide 8
Hallazgos · Diapositiva 8
De aquí a 12 meses — La NVC que queremos
Área | Hoy | En 12 meses
Organización | Informal, sin documentar | Manual operativo completo, firmado
Sistemas | MyBusiness 2017, procesos con errores | Procesos estandarizados, dashboard en tiempo real
Finanzas | 3 flujos desunificados | Flujo único con conciliación mensual
RRHH | Mayoría sin IMSS | 100% regularizado, reglamento interno
Cobranza | Sin certeza real | Cartera confiable, proceso documentado
Expansión | 3 sucursales | Modelo replicable listo para sucursales 4 y 5
Marketing | Sin estrategia | Plan digital activo, presencia Purina
NVC — Consultoría Organizacional | Confidencial | Abril 2026