Aquí va el PLAN TÁCTICO OPERATIVO DETALLADO – SEMANA POR SEMANA (12 semanas)
Enfocado en: ordenar primero → controlar → medir → dejar lista la apertura en semana 13.

🎯 OBJETIVO GENERAL (90 días)

- Profesionalizar operación actual (5 sucursales)

- Reducir errores operativos

- Recuperar ventas perdidas

- Liberar al DG de operación diaria

- Tener modelo replicable para Michoacán

🗓️ SEMANA 1 – DIAGNÓSTICO REAL Y CONTROL INICIAL

🎯 Meta: Saber dónde estamos realmente.

Acciones:

- Reunión con encargados de las 5 sucursales.

- Auditoría rápida:

  - Inventario físico vs sistema

  - Ventas reales últimos 3 meses

  - Cartera vencida

  - Productos críticos

- Identificar:

  - Dónde se pierden clientes

  - Dónde hay más errores

- Definir estructura preliminar de organigrama.

Entregable:

- Reporte diagnóstico.

- Lista de problemas críticos priorizados.

🗓️ SEMANA 2 – ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

🎯 Meta: Que cada persona sepa qué debe hacer.

Acciones:

- Definir organigrama oficial.

- Crear Manual de Puestos (versión simple):

  - Encargado sucursal

  - Promotor ventas

  - Promotor técnico

  - Administrativo

- Definir métricas por puesto.

- Designar responsables por sucursal.

Entregable:

- Organigrama formal.

- Manual de funciones v1.

🗓️ SEMANA 3 – PROCEDIMIENTOS CRÍTICOS

🎯 Meta: Parar errores operativos.

Documentar e implementar:

- Procedimiento Corte de Caja Diario

- Procedimiento Inventario Diario

- Procedimiento Recepción de mercancía

- Procedimiento Atención Mostrador

- Procedimiento Facturación y conciliación

Capacitación interna básica.

Entregable:

- Manual Operativo Básico v1.

- Checklist diario por sucursal.

🗓️ SEMANA 4 – CONTROL FINANCIERO Y SISTEMA

🎯 Meta: Tener control administrativo real.

Acciones:

- Depuración catálogo MyBusiness.

- Revisar integración con CONTPAQ.

- Definir política de crédito y cobranza.

- Estandarizar facturación.

- Crear reporte semanal obligatorio.

Entregable:

- Flujo financiero definido.

- Reporte semanal estándar.

🗓️ SEMANA 5 – INDICADORES Y PRIMER DASHBOARD

🎯 Meta: Medir el negocio.

Definir KPIs oficiales:

- Ventas por sucursal

- Margen bruto

- Toneladas vendidas

- Cartera vencida

- Ticket promedio

- Ventas por promotor

- Inventario crítico

Crear Dashboard v1 (aunque sea en Excel consolidado).

Entregable:

- Tablero visible para DG.

- Reunión semanal de resultados.

🗓️ SEMANA 6 – CONTROL COMERCIAL

🎯 Meta: Recuperar ventas perdidas.

Acciones:

- Base de datos clientes consolidada.

- Lista de clientes perdidos últimos 6 meses.

- Implementar seguimiento:

  - Llamadas activas

  - Visitas promotores

- Definir metas semanales por promotor.

Entregable:

- Sistema de recuperación de clientes.

- Reporte comercial semanal.

🗓️ SEMANA 7 – CONTROL INVENTARIOS PROFUNDO

🎯 Meta: Reducir pérdidas ocultas.

Acciones:

- Clasificación ABC productos.

- Identificar productos lentos.

- Definir inventario mínimo/máximo.

- Implementar conteo cíclico semanal.

Entregable:

- Lista productos críticos.

- Política inventario formal.

🗓️ SEMANA 8 – PROFESIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

🎯 Meta: Quitar carga al DG.

Acciones:

- Contratar o formalizar auxiliar administrativo.

- Estandarizar conciliaciones.

- Control flujo efectivo.

- Separar funciones venta vs administración.

Entregable:

- DG deja tareas operativas diarias.

- Reporte financiero mensual estructurado.

🗓️ SEMANA 9 – ESTUDIO DE MERCADO MICHOACÁN

🎯 Meta: No abrir a ciegas.

Acciones:

- Análisis zonas acuícolas.

- Identificar competencia.

- Validar demanda real.

- Proyección ventas conservadora.

- Ubicación estratégica.

Entregable:

- Reporte viabilidad sucursal.

🗓️ SEMANA 10 – MARKETING ESTRUCTURADO

🎯 Meta: Dejar improvisación.

Acciones:

- Manual de marca NVC.

- Diseño logotipo unificado.

- Estrategia redes profesional.

- WhatsApp Business automatizado.

- Campaña de recuperación clientes.

Entregable:

- Calendario de contenido.

- Estrategia digital activa.

🗓️ SEMANA 11 – MODELO REPLICABLE SUCURSAL

🎯 Meta: Crear “kit de apertura”.

Definir:

- Manual Operación Sucursal v2.

- Perfil encargado nueva sucursal.

- Lista inventario inicial estándar.

- Checklist apertura.

- KPIs obligatorios desde día 1.

Entregable:

- Manual apertura llave en mano.

🗓️ SEMANA 12 – SIMULACIÓN Y VALIDACIÓN

🎯 Meta: Probar que el modelo funciona.

- Simulación de operación bajo nuevo sistema.

- Ajustes finales.

- Validación financiera.

- Confirmación inversión sucursal.

Entregable:

- Modelo validado.

- Aprobación apertura semana 13.

📊 RITMO DE GOBERNANZA

Todos los viernes:

- Revisión Dashboard

- Revisión ventas

- Revisión cartera

- Revisión inventario

- Decisiones rápidas

🔥 RESULTADO ESPERADO AL DÍA 90

✔ Errores reducidos significativamente
✔ Clientes ya no se pierden
✔ Inventario controlado
✔ DG enfocado en estrategia
✔ Sucursal Michoacán abre con modelo probado