A) Plan táctico operativo detallado semana por semana
B) Documento ejecutivo tipo presentación para socios
C) Plantilla práctica editable (estructura real de manual + KPIs)
D) Todo integrado estilo consultoría formal

CRONOGRAMA MAESTRO – ORDEN PARA CRECER (12 SEMANAS)

🔵 FASE 1 – CONTROL Y ESTRUCTURA (Semanas 1–4)

Objetivo: quitar caos operativo y liberar al DG.

Semana 1

- Definir organigrama formal

- Definir funciones críticas

- Auditoría rápida de:

  - Inventarios

  - Ventas reales

  - Cartera vencida

- Identificar pérdidas principales

Semana 2

- Manual básico de puestos

- Procedimiento corte de caja

- Procedimiento inventario diario

- Definir indicadores principales (KPIs)

Semana 3

- Estandarizar facturación y conciliación (CONTPAQ)

- Depurar catálogo productos (MyBusiness)

- Definir flujo atención mostrador (no perder clientes)

Semana 4

- Crear Dashboard Gerencial v1

- Capacitación encargados sucursal

- Delegar operación diaria

🔹 Resultado al mes 1:

- DG ya no está apagando incendios.

- Se sabe cuánto se vende, cuánto se pierde y por qué.

🟢 FASE 2 – SISTEMATIZAR Y ESTABILIZAR (Semanas 5–8)

Objetivo: profesionalizar operación actual.

Semana 5–6

- Integrar MyBusiness + Excel en modelo único de control

- KPI por sucursal

- KPI por promotor

- KPI inventario crítico

Semana 6–7

- Formalizar:

  - Promotor técnico

  - Promotor ventas

  - Encargado sucursal

- Implementar seguimiento clientes perdidos

Semana 7–8

- Manual de Operaciones Sucursal v1.0

- Política crédito y cobranza

- Control de toneladas (159 ton base comparativa)

🔹 Resultado al mes 2:

- Operación medible

- Menos errores

- Clientes ya no se pierden en mostrador

🟡 FASE 3 – MARKETING Y PREPARACIÓN EXPANSIÓN (Semanas 9–12)

Marketing estructurado (no improvisado)

Línea 1 – Marca

- Definir identidad formal NVC

- Manual básico de marca

- Diseño logotipos profesionales

Línea 2 – Estudio de mercado (Michoacán)

- Omar Giovanni lidera

- Detectar zonas:

  - Donde están clientes de cueros de caballa

  - Zonas acuícolas prioritarias

- Tamaño mercado real

Línea 3 – Campaña digital

- Redes estructuradas

- WhatsApp Business automatizado

- Base de datos clientes

- Estrategia 24 horas digital

Línea 4 – Recuperación clientes

- Llamadas activas

- Seguimiento postventa

- Programa fidelización

🔹 Resultado al mes 3:

- Mercado validado

- Base de clientes activa

- Sucursal lista para abrir sin improvisación

🏗 ORGANIGRAMA PROPUESTO (ORDENADO PARA CRECER A 10)

Director General
│
├── Gerente Administrativo
│ ├── Auxiliar contable
│ ├── Facturación / conciliación
│
├── Gerente Comercial
│ ├── Promotores ventas
│ ├── Encargados sucursal
│
├── Gerente Técnico
│ ├── Promotor técnico
│ ├── Asesores
│
└── Marketing (externo o interno)

📋 FUNCIONES CLAVE POR PUESTO

🔹 Encargado de Sucursal

- Corte diario

- Inventario físico semanal

- Reporte ventas diario

- Seguimiento clientes mostrador

🔹 Promotor de Ventas

- Prospección activa

- Reporte semanal cartera

- Recuperación clientes perdidos

🔹 Promotor Técnico

- Asesoría especializada

- Capacitación clientes

- Soporte preventa

🔹 Gerente Administrativo

- Flujo efectivo

- Conciliaciones

- Indicadores financieros

- Control sistema

📊 DASHBOARD GERENCIAL (IMPRESCINDIBLE)

Indicadores mínimos:

- Ventas por sucursal

- Margen bruto

- Toneladas vendidas

- Rotación inventario

- Cartera vencida

- Ventas por promotor

- Clientes nuevos vs perdidos

- Ticket promedio

- Producto más vendido

- Utilidad neta semanal

Si no se mide → no se puede escalar a 10 sucursales.

🔴 ERRORES QUE DEBEN PARAR YA

- Clientes que se pierden en mostrador

- Ventas no registradas

- Inventario no conciliado

- Facturación atrasada

- DG tomando decisiones operativas diarias

- Abrir sin modelo probado

🎯 CONCLUSIÓN ESTRATÉGICA

Mes 1 → Orden
Mes 2 → Control
Mes 3 → Preparar expansión
Mes 4 → Abrir Michoacán con modelo replicable