NIVEL 1 — ACTIVIDADES PRIORITARIAS (0–4 MESES)

(Ordenar, estabilizar, controlar, dejar base sólida)

Estas son las que generan impacto inmediato y reducen pérdidas.

1️ Cronograma General Ejecutivo (16 semanas)

| Fase | Semana | Actividad Principal | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 1-2 | Reestructurar organigrama | Claridad jerárquica |
| F1 | 2-4 | Definir funciones + manual de puestos | Responsabilidades claras |
| F1 | 3-6 | Elaborar procedimientos básicos | Control operativo |
| F2 | 5-8 | Implementar ERP/POS piloto | Control ventas/inventario |
| F2 | 6-8 | Dashboard de indicadores | Control gerencial |
| F3 | 9-12 | Campaña marketing estructurada | Recuperar ventas perdidas |
| F4 | 13-16 | Modelo replicable para sucursal nueva | Base para expansión |

ACTIVIDADES PRINCIPALES (Corto Plazo)

1️ Reestructuración del Organigrama (Semanas 1-2)

Objetivo: dejar de operar en modelo “todos dependen del dueño”.

Estructura sugerida:

- Director General

- Gerente Administrativo

- Gerente Comercial

- Gerente Técnico

- Marketing

- Encargados de Sucursal

2️ Definición de Funciones del Personal (Semanas 2-4)

Crear Manual de Puestos básico:

Ejemplo:

Encargado de Sucursal

- Control inventario

- Corte diario

- Supervisión mostrador

- Reporte diario ventas

- Seguimiento clientes perdidos

Promotor Técnico

- Asesoría especializada

- Capacitación clientes

- Soporte preventa y postventa

Promotor de Ventas

- Prospección activa

- Recuperar clientes perdidos

- Reporte semanal cartera

3️ Procedimientos Básicos (Semanas 3-6)

Prioridad inmediata:

- Procedimiento de corte de caja

- Procedimiento inventario diario

- Procedimiento recepción mercancía

- Procedimiento atención mostrador

- Procedimiento seguimiento clientes

- Procedimiento facturación y conciliación

Aquí se eliminan MUCHOS errores.

4️ Campaña de Marketing Estructurada (Semanas 9-12)

Dividir en 4 líneas:

- Identidad visual profesional (logos, marca unificada)

- Campaña digital segmentada Michoacán

- Recuperación de clientes perdidos

- Estrategia “24 horas” digital (WhatsApp, redes)

Incluye:

- Estudio de mercado (Omar Giovanni)

- Análisis dónde están clientes de “cueros de caballa”

- Funnel digital

5️ Sistema Dashboard Gerencial (Semanas 6-10)

Indicadores clave:

Ventas por sucursal
Margen bruto
Inventario crítico

Rotación producto
Cartera vencida
Promotores desempeño
Clientes captados vs perdidos
Toneladas vendidas (159 ton como base)

Dashboard centralizado en ERP + Power BI o similar.

NIVEL 2 — MEDIANO PLAZO (5–12 MESES)

(Estructura profesional y expansión)

Estas no deben mezclarse con el caos actual, van después de estabilizar.

Reestructurar completamente el organigrama (versión 10 sucursales)

Sistematizar 100%

Apertura sucursal Michoacán modelo replicable

Contratar egresados en Gestión Empresarial

Profesionalizar facturación y conciliación

Área formal de estadísticas

Gerencia de marketing interna

Red comercial estatal

Centro técnico especializado

Problemas detectados en tu texto

- Muchos errores operativos

- Clientes que se pierden en mostrador

- Falta seguimiento

- Falta control inventario

- Falta estructura

- Crecimiento sin orden

- DG saturado

- Falta métricas reales

Recomendación Estratégica

NO abrir nueva sucursal hasta:
✔ Tener manual de operaciones
✔ Tener POS funcionando
✔ Tener encargado entrenado
✔ Tener dashboard activo

Si no, solo se multiplica el caos.

Conclusión Estratégica

Primero:
ORDEN → CONTROL → SISTEMA → MEDICIÓN → EXPANSIÓN